## Sheet1
阶段 | 关键任务 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 里程碑时间 | 负责人 | 备注
1. 需求分析与细化 | 1. 组织需求评审会议，确认功能 / 非功能需求细节；2. 拆解功能模块，制定需求优先级；3. 输出《需求规格说明书（V2.0）》并评审定稿；4. 完成需求可行性验证（算法优化预研、第三方接口兼容性测试） | 项目第 1 周 | 项目第 5 周 | 35 | 第 5 周
2. 系统设计 | 1. 设计系统架构（数据层 / 功能层 / 接口层 / 展示层），输出《系统架构设计文档》；2. 完成数据库设计、接口设计、UI/UX 设计；3. 组织设计文档评审，根据意见修改定稿 | 项目第 5 周 | 项目第 13 周 | 56 | 第 13 周
3. 核心功能开发 | 1. 搭建开发环境（Docker/K8s）及微服务基础框架；2. 开发数据预处理中心、经典算法库、智能算法诊断工具、优化策略引擎；3. 开发实时分析 Dashboard、历史实验管理等辅助模块；4. 完成自定义算法上传、跨场景适配功能开发及全模块联调 | 项目第 13 周 | 项目第 22 周 | 63 | 第 22 周
4. 测试与优化 | 1. 编写测试用例，搭建测试环境；2. 开展功能测试（单元 / 集成 / 系统测试），修复缺陷；3. 开展性能 / 安全 / 可用性测试，分析瓶颈；4. 基于测试结果优化系统，输出《测试报告》《优化报告》 | 项目第 22 周 | 项目第 28 周 | 42 | 第 28 周
5. 部署与上线 | 1. 搭建生产环境，完成环境兼容性测试；2. 完成系统部署、数据迁移、权限初始化；3. 开展灰度发布（10% 用户试用），监控系统状态；4. 解决灰度发布问题，完成全量发布，输出《部署上线报告》 | 项目第 28 周 | 项目第 32 周 | 28 | 第 32 周
6. 运维支持与培训 | 1. 建立运维监控体系，开展日常运维；2. 编制培训材料（入门手册 / 进阶教程 / 操作视频），组织新用户入门培训与企业定制化培训；3. 提供 7×24 小时技术支持，收集用户反馈；4. 基于用户反馈制定 V2.0 版本迭代计划 | 项目第 32 周 | 项目第 40 周 | 56 | 第 40 周